## 实施核查表
实施核查表
序号 | 类别 |  | 核查项 | 核查结果 | 操作记录
1 | 部署准备 | 权限 | 平台是否能提供公网远程访问权限
2 |  |  | 安装文件是否可以使用U盘拷贝、服务器是否可以插软件狗（如涉及）
3 |  | 中继 | 中继类型是否为SIP TRUNK
4 |  |  | 中继类型为30B+D时需要提供协议网关，确认网关提供方以及配置方
5 |  | 硬件 | 检查ASR和TTS所在服务器是否支持AVX2指令集 |  | 参考命令：grep avx2 -i /proc/cpuinfo
6 |  |  | 评估录音存储空间
7 |  | 软件 | 确认虚机的准备方式。建议全新安装，不推荐克隆，虚拟机cpu虚拟的架构要选haswell或者更新的。
8 |  |  | 操作系统是否可安装我司要求版本，及操作系统安装方
9 |  |  | MySQL是否可安装我司要求版本，及MySQL安装方
10 |  |  | 确认是否需要配置DNS
11 |  |  | 所有服务器做时间同步，推荐与客户自有NTP服务器做同步，否则内部搭建一台NTP服务器
12 |  | 需求 | 是否有转人工需求，以及转人工坐席数
13 |  |  | 是否有短信发送需求，如不具备短信能力的，需管理好客户的短信需求
14 | 部署实施 | PBX | 使用通用版本部署
15 |  |  | ES上呼叫中心外呼时间配置为全天
16 |  |  | ES上注册机器人时的”使用时间“是否已按需求协商并设置 |  | 要求：纯私有化配置，必须设置足够的使用时间，如10年。
17 |  |  | ES上注册机器人时的”外呼时间段“是否已按需求协商并设置
18 |  |  | ES上企业与服务做绑定，确保ES重启后，服务器端口不变 |  | 依据用户规模，做好服务绑定。
19 |  |  | ES企业配置界面录音存储时间是否已配置 |  | 本地部署的录音服务器，录音存储时间按最长设置。
20 |  |  | ES企业配置界面取消“允许非注册话机”（取消后，如客户想要通过自己的话机接听电话，可直接在客户端配置） |  | 没有转人工需求，也可以预设置，方便直接使用。
21 |  |  | 确认打开了中继并发限制开关（通用项目视项目实际情况配置）
22 |  |  | 确认设置了中继并发限制数值（通用项目视项目实际情况配置）
23 |  |  | 确认已安装异常中继并发清理脚本 |  | 脚本名称：clean_via_table.sh
24 |  | 录音服务器 | 安装录音服务器的磁盘清理脚本、脚本加入计划任务
25 |  | AI
26 |  | API
27 |  | 重启测试 | 如由我方部署虚机，则虚机必须配置随机自启动
28 |  |  | 所有服务器配置完成后，要完成重启测试，确保平台软件可自动恢复，脚本运行正常 |  | 2020/4/27：遗留问题一、重启后需手动重新注册机器人；遗留问题二、TTS服务尚未开发自启动脚本。 2020/4/29：机器人模块不能随意重启，否则会发生不可预测的异常，应首先确保PBX和录音服务器。
29 | 工行专项 | 安装环境 | 提供的安装环境是在机房还是办公室
30 |  |  | 若服务器可搬至办公室安装能否提供交换机
31 |  |  | 若服务器可搬至办公室安装，装好后，可搬至机房上架调整网络的时间 |  | 例：甘肃工行只能周三晚、周五晚进行
32 |  |  | 是直接上生产环境，还是先搭建测试环境再搭建生产环境
33 |  |  | 安装文件怎么上传到服务器 |  | 杭州
34 |  | 中继相关 | 工行总部中继是双中继（北京+上海）还是单中继
35 |  |  | 是否对接运营商中继
36 |  |  | 确认中继并发数
37 |  |  | 确认打开中继并发限制开关（使用工行总部中继时，打开；运营商中继时，试实际情况决定） |  | max_call_switch -v <0/1> 0是关闭开关 1是打开开关
38 |  |  | 确认设置了中继并发限制数值（使用工行总部中继时，打开；运营商中继时，试实际情况决定） |  | max_call_count 配置某条中继的最大并发 格式：max_call_count -v <ngn_ip:ngn_port:count> ngn_ip和ngn_port表示中继的ip和port，count表示最大并发数
39 |  |  | 服务器配置好网络后测试到中继网络是否畅通 |  | nc -uzv 80.14.33.25 5060，nc -uzv 84.14.65.1 5060 （第一个是北京中继IP，第二个是上海的）

## 注意事项
通用项目注意事项
序号 | 事项
1 | ASR/TTS获取机器码前，对所有服务器做事件同步，阿里机器码对系统CPU、内存、系统时间敏感，时间不同步会带来重大隐患
2 | ASR/TTS获取机器码后，正式授权之前，不要重启机器，重启机器后会导致机器码变更，原授权码失效。
3 | ASR/TTS机器码的获取，应在确保服务器时间稳定的情况下操作，如NTP同步后
4
5
6
7
工行项目注意事项
序号 | 事项
1
2
3
4
5
6
7

## 服务器磁盘划分规则
呼叫中心模块
项目 | 参数 | 低配(300G) | 标准(500G)
MT/PMS/ES | / /etc/pbx /var/pbx /var/lib/mysql /var/log/mysql | 50G 50G 50G 100G 50G | 50G 50G 200G 100G 100G
录音服务器 | / /data | 50G 250G | 50G 450G
机器人模块
项目 | 参数 | 低配(500G) | 标准(1T)
OC/WEB/AI-API/Nginx/FS | / /var/pbx | 100G 400G | 200G 800G
ASR/MRCP/TTS | / /var/pbx | 100G 400G | 200G 800G