## 验收核查表
验收核查表
序号 | 类别 |  | 核查项 | 核查结果
1 | 呼叫中心功能测试 | 语音中继 | 完成多轮并发测试
2 |  |  | 完成十分钟以上长时通话测试
3 |  |  | 确认外显号码符合预期
4 |  | ES-WEB | 确认系统管理员可以正常登录
5 |  |  | 确认企业管理员可以正常登录
6 |  |  | 确认转人工的技能组及人工坐席已配置（有转人工需求时配置）
7 |  |  | 确认录音正常试听、下载
8 |  |  | 外呼数据查询、统计、导入导出是否正常
9 |  | 客户端 | 确认可以正常外呼
10 |  |  | 已经过多次转人工测试
11 |  |  | 录音可以正常试听、下载
12 |  |  | 录音可以正常弹屏显示人机通话详情（适用于机器人转人工坐席）
13 | 机器人功能测试 | AI-WEB | 企业管理员WEB可以正常登录
14 |  |  | 机器人外呼时间段已按客户要求配置完成
15 |  |  | 话术模块中的变量字段已按PB模板中变量进行了配置（工行）
16 |  |  | 话术导入导出功能正常
17 |  |  | 创建任务功能正常
18 |  |  | 非变量话术外呼测试是否正常
19 |  |  | TTS试呼模块，各种音色试呼是否正常
20 |  |  | 通过创建任务的形式，分别采用TTS各种音色，外呼是否正常
21 |  |  | 是否进行了较为正式的话术试呼（如果有，如工行）
22 |  |  | ASR识别是否正常
23 |  |  | 机器人并发是否正常（可通过“联系中”的通话以及被叫实际接情况判断）
24 |  |  | 任务状态及任务详情是否正常
25 |  |  | 通话详情是否正常
26 |  |  | 录音试听下载功能是否正常
27 |  |  | 数据查询统计、导入导出是否正常
28 |  |  | 运维管理员WEB机器人状态是否正常
29 |  |  | 运维管理员WEB机器人调度模式是否为“优先级模式”（工行）
30 | API功能测试 | 接口调用 | 结合客户的使用场景，验证各需求API接口功能正常。
31 | 工行专项 | PB专项 | 完成PBMS访问分行机器人平台域名参数维护
32 |  |  | 通过PB界面可成功跳转至机器人管理页面
33 |  |  | 话术变量设置是否正确（话术变量的设置要与PB侧的模板设置相对应）并提供正确的WEB后台数据导入模板
34 |  |  | 可正常创建外呼任务
35 |  |  | 可正常发起、暂停、停止外呼任务
36 |  |  | 任务详情显示正常
37 |  |  | 通话详情显示正常
38 |  |  | 通话详情中录音正常播放、下载
39 |  |  | 报表数据可以在T+2查询
40 | 账号交付（对内） | 呼叫中心 | 交付系统管理员账号和访问方式
41 |  |  | 交付企业管理员账号和访问方式
42 |  |  | 交付人工坐席账号
43 |  |  | 交付数据库登录账号
44 |  | 机器人 | 交付企业管理员账号和访问方式
45 |  |  | 交付运营管理员账号和访问方式
46 |  |  | 交付运维管理员账号和访问方式
47 |  |  | 交付数据库账号（mysql、redis）
48 | 账号交付（对外） | 呼叫中心 | 交付呼叫中心企业管理员账号和访问方式（机器人项目可视情况不提供）
49 |  |  | 交付人工坐席账号
50 |  | 机器人 | 企业管理员账号
51 | 培训 | 呼叫中心 | 培训客户端的使用
52 |  | 机器人 | 培训企业管理员的使用
53 | 文档交付 |  | 交付客户所需的文档，如使用手册、运维文档等